**Сетевой проект «Миссия библиотек -Зиминский район без мусора!»**

***Чисто не только там, где не мусорят, но и там, где знают,***

 ***как правильно обращаться с мусором.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п |  | **Содержание** |
| 1 | **Наименование проекта** | Сетевой проект «Миссия библиотек -Зиминский район без мусора!» |
| 2 | **Сроки реализации** | 20.05.2021г.- 05.06.2022г. |
| 3 | **Основная цель и задачи проекта** | Цель:Повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения Зиминского района через распространение информации экологической направленности и привлечения населения к решению проблем окружающей среды.Задачи проекта:- информировать население о проблемах, создаваемых бытовыми отходами; - способствовать снижению загрязнения территории Зиминского района и улучшению экологической обстановки; - научить участников проекта практическим навыкам использования твердых бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности человека. |
| 4 | **Команда проекта** | Организаторы мероприятий проекта – межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района и сельские библиотеки муниципальных казенных учреждений культуры Зиминского района. |
| 5 | **Актуальность и социальная значимость проектной идеи****Партнерское взаимодействие** | Неудовлетворительное состояние окружающей среды и экологические проблемы Зиминского района, тесно связанны с низким уровнем экологической культуры жителей и их отстраненностью от решения экологических проблем. Дефицит экологических знаний лежит в основе большей части нарушений природоохранного законодательства. Создание условий, способствующих приобретению широкими слоями населения знаний, усвоению ценностей, выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в предупреждении и решении экологических проблем, является одним из важнейших факторов для стабилизации и улучшения состояния окружающей среды.Реализация проектных мероприятий поможет расширить знания и укрепить навыки сознательного и ответственного обращения людей с мусором. И как следствие этого – улучшитьэкологическую обстановкуврайоне.Партнеры:* Отдел ЖКХ и экологии администрации Зиминского муниципального района
* Комитет по культуре администрации Зиминского района
* Культурно- досуговые центры муниципальных образований Зиминского района
* Образовательные учреждения Зиминского района
* Зиминское районное молодежное объединение «Лидеры»
* Молодежные Советы муниципальных образований Зиминского района
 |
| 6 | **Целевая группа** | Подростки, юношество, молодежь, взрослое население. |
| 7 | **Основные мероприятия проекта** | Информационно-рекламные мероприятия: -информационная рубрика в СМИ «БиблиоЭкоИнфо» (ролики, памятки, листовки);- выставки: «Что можно сделать из мусора?», «Вторая жизнь мусора», «Как спасти природу: несколько шагов, которые под силу каждому», «Жизнь в эко-стиле», «Ты - человек, так будь же человечным!» Мероприятия практической направленности:- экологические рейды, субботники: «Зиминский район - без мусора», «Экологический патруль», «Шаг к чистому селу», «Чистая улица», «Зеленый берег»;- акции: «Эко - сумка вместо пакета», «Мы с природой дружим- мусор нам не нужен!», «Вторая жизнь- бумаге!», «Сдавай бумагу - береги деревья!».Мероприятия творческой направленности: -мастер- классы: «Творчество сохраняет природу», «Отходы в доходы»;- конкурс экологического плаката «Защитим свое будущее!»;- конкурс видеороликов «Проблемы отходов -ищем выход!»- арт-студии: «Стильная экоштучка», «Фабрика творческой переработки мусора». |
| 8 | **Необходимые ресурсы и собственный вклад** | Материальные ресурсы: -Приобретение расходных материалов за счет спонсорских средств:- канцелярские товары (бумага, клей, маркеры);- краска для цветной печати;- ткань для изготовления эко-сумок;- мешки для мусора, перчатки;- затраты на ГСМ.При реализации проекта будут использованы технические ресурсы Межпоселенческой центральной библиотеки и библиотек культурно- досуговых центров: ПК, МФУ, принтеры, швейные машинки, фотокамеры. |
| 9 | **План-график реализации проекта** | **1 этап – Подготовительный- май 2021г.**- Составление документации проекта.- Привлечение партнеров.- Заключение партнерских соглашений и договоров о сотрудничестве.**2 этап – Основной- июнь 2021г. – июнь 2022г.**- Реализация проектных мероприятий.- Освещение деятельности проекта в СМИ.**3 этап- Подведение итогов проекта - июнь 2022г.** - Составление отчетов участниками проекта.- Награждение активистов, волонтеров. |
| 10 | **Основные результаты проекта** | **Качественные:**1. Повышение уровня экологических знаний и формирование практических навыков населения. 2. Увеличение числа волонтеров среди юношества и молодежи.3. Улучшение экологического облика Зиминского района.1. Привлечение молодежи в библиотеки для организации познавательного досуга;
2. Повышение активной жизненной позиции участников проекта.

**Количественные:**1. В реализации проекта примут участие

600 человек.1. Будет издано 250 информационно- рекламных материалов (буклеты, ролики, памятки, дайджесты)
2. 400 подростков будут охвачены в тематических мероприятиях.
 |
| 11 | **Развитие проектной идеи** | Опыт, полученный библиотеками- участницами проекта:- активизируетих деятельность по участию в грантовых конкурсах для получения внебюджетного финансирования.- будет способствовать открытию центров экопросвещения для населения на базе библиотек (направленных на пропаганду разумного потребления, информирования о раздельном сборе ТБО и т.д.)  |