**Сетевой проект «Миссия библиотек -Зиминский район без мусора!»**

***Чисто не только там, где не мусорят, но и там, где знают,***

***как правильно обращаться с мусором.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п |  | **Содержание** |
| 1 | **Наименование проекта** | Сетевой проект «Миссия библиотек -Зиминский район без мусора!» |
| 2 | **Сроки реализации** | 20.05.2021г.- 05.06.2022г. |
| 3 | **Основная цель и задачи проекта** | Цель:Повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения Зиминского района через распространение информации экологической направленности и привлечения населения к решению проблем окружающей среды.  Задачи проекта:  - информировать население о проблемах, создаваемых бытовыми отходами;  - способствовать снижению загрязнения территории Зиминского района и улучшению экологической обстановки;  - научить участников проекта практическим навыкам использования твердых бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности человека. |
| 4 | **Команда проекта** | Организаторы мероприятий проекта – межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района и сельские библиотеки муниципальных казенных учреждений культуры Зиминского района. |
| 5 | **Актуальность и социальная значимость проектной идеи**  **Партнерское взаимодействие** | Неудовлетворительное состояние окружающей среды и экологические проблемы Зиминского района, тесно связанны с низким уровнем экологической культуры жителей и их отстраненностью от решения экологических проблем. Дефицит экологических знаний лежит в основе большей части нарушений природоохранного законодательства. Создание условий, способствующих приобретению широкими слоями населения знаний, усвоению ценностей, выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в предупреждении и решении экологических проблем, является одним из важнейших факторов для стабилизации и улучшения состояния окружающей среды.  Реализация проектных мероприятий поможет расширить знания и укрепить навыки сознательного и ответственного обращения людей с мусором. И как следствие этого – улучшитьэкологическую обстановкуврайоне.  Партнеры:   * Отдел ЖКХ и экологии администрации Зиминского муниципального района * Комитет по культуре администрации Зиминского района * Культурно- досуговые центры муниципальных образований Зиминского района * Образовательные учреждения Зиминского района * Зиминское районное молодежное объединение «Лидеры» * Молодежные Советы муниципальных образований Зиминского района |
| 6 | **Целевая группа** | Подростки, юношество, молодежь, взрослое население. |
| 7 | **Основные мероприятия проекта** | Информационно-рекламные мероприятия:  -информационная рубрика в СМИ «БиблиоЭкоИнфо» (ролики, памятки, листовки);  - выставки: «Что можно сделать из мусора?», «Вторая жизнь мусора», «Как спасти природу: несколько шагов, которые под силу каждому», «Жизнь в эко-стиле», «Ты - человек, так будь же человечным!»  Мероприятия практической направленности:  - экологические рейды, субботники: «Зиминский район - без мусора», «Экологический патруль», «Шаг к чистому селу», «Чистая улица», «Зеленый берег»;  - акции: «Эко - сумка вместо пакета», «Мы с природой дружим- мусор нам не нужен!», «Вторая жизнь- бумаге!», «Сдавай бумагу - береги деревья!».  Мероприятия творческой направленности:  -мастер- классы: «Творчество сохраняет природу», «Отходы в доходы»;  - конкурс экологического плаката «Защитим свое будущее!»;  - конкурс видеороликов «Проблемы отходов -ищем выход!»  - арт-студии: «Стильная экоштучка», «Фабрика творческой переработки мусора». |
| 8 | **Необходимые ресурсы и собственный вклад** | Материальные ресурсы:  -Приобретение расходных материалов за счет спонсорских средств:  - канцелярские товары (бумага, клей, маркеры);  - краска для цветной печати;  - ткань для изготовления эко-сумок;  - мешки для мусора, перчатки;  - затраты на ГСМ.  При реализации проекта будут использованы технические ресурсы Межпоселенческой центральной библиотеки и библиотек культурно- досуговых центров: ПК, МФУ, принтеры, швейные машинки, фотокамеры. |
| 9 | **План-график реализации проекта** | **1 этап – Подготовительный- май 2021г.**  - Составление документации проекта.  - Привлечение партнеров.  - Заключение партнерских соглашений и договоров о сотрудничестве.  **2 этап – Основной- июнь 2021г. – июнь 2022г.**  - Реализация проектных мероприятий.  - Освещение деятельности проекта в СМИ.  **3 этап- Подведение итогов проекта - июнь 2022г.**  - Составление отчетов участниками проекта.  - Награждение активистов, волонтеров. |
| 10 | **Основные результаты проекта** | **Качественные:**  1. Повышение уровня экологических знаний и формирование практических навыков населения.  2. Увеличение числа волонтеров среди юношества и молодежи.  3. Улучшение экологического облика Зиминского района.   1. Привлечение молодежи в библиотеки для организации познавательного досуга; 2. Повышение активной жизненной позиции участников проекта.   **Количественные:**   1. В реализации проекта примут участие   600 человек.   1. Будет издано 250 информационно- рекламных материалов (буклеты, ролики, памятки, дайджесты) 2. 400 подростков будут охвачены в тематических мероприятиях. |
| 11 | **Развитие проектной идеи** | Опыт, полученный библиотеками- участницами проекта:  - активизируетих деятельность по участию в грантовых конкурсах для получения внебюджетного финансирования.  - будет способствовать открытию центров экопросвещения для населения на базе библиотек (направленных на пропаганду разумного потребления, информирования о раздельном сборе ТБО и т.д.) |