# Муниципальное казенное учреждение культуры

# «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района»

# ПРОЕКТ

# «Мы за великую Россию!»

# КИМИЛЬТЕЙ, 2018г.

|  |  | # УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | # Директор МКУК # «МЦБ Зиминского района» |
|  |  | # _____________ Горбачева Т.М. |

ПРОЕКТ

«Мы за великую Россию!»

Заказчик проекта:

Администрация Зиминского района

Комитет по культуре администрации Зиминского района

Организатор проекта

МКУК «МЦБ Зиминского района»

Директор Т.М. Горбачева

Руководитель проекта:

Методист Сибагатулина О.Н.

Участники проекта:

Молодежь Зиминского района

Партнёры проекта:

- Администрация Зиминского муниципального района

- Зиминская районная ТИК

- Участковые избирательные комиссии

- Библиотеки Зиминского района

- МКУК «КДЦ муниципальных образований Зиминского района»

- Образовательные учреждения Зиминского района

Информационная справка проекта

Проект «Мы за великую Россию» реализуется с целью повышения правовой, электоральной культуры молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, формирования у них гражданской ответственности, высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

Проект реализуется в период с 1 февраля по 15 марта 2018г.  по плану, разработанному межпоселенческой центральной библиотекой Зиминского района.

В рамках проекта состоятся мероприятия информационного- правового формата:

-     издание библиотеками района информационно- правовых буклетов, памяток, оформление информационных стендов и выставок;

-  изучение мнения молодежи о выборах;

-   проведение информационно- правовых мероприятий.

Проект будет реализован при активном содействии и поддержки членов участковых избирательных комиссий муниципальных образований Зиминского района, Зиминской районной территориальной избирательной комиссии, администраций муниципальных образований Зиминского района, работников учреждений образования и культуры.

Методическое сопровождение проекта осуществляет МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района».

Цель проекта:

Повышение правовой, электоральной культуры молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, формирования у них гражданской ответственности, высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

Задачи проекта:

Формирование у молодежи объективного представления о работе избирательной системы, гражданской ответственности и готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Укрепление сотрудничества библиотек Зиминского района с органами местного самоуправления и учреждениями образования.

Внедрение современных, актуальных форм и методов библиотечной работы, обеспечивающих гражданско-правовое развитие молодежи.

Целевая аудитория: молодежь Зиминского района

Период реализации проекта: с 1 февраль- 15 марта 2018г.

План реализации проекта «Мы за великую Россию!»

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание информационно- правовых буклетов, памяток, оформление информационных стендов и выставок |  |  |
| 1.1 | Информационный стенд «Россия выбирает Президента» | февраль- март | Библиотека с. Глинки |
| 1.2 | Информационный стенд «Все о выборах» | февраль- март | Библиотека с. Перевоз |
| 1.3 | Информационный стенд «Молодому избирателю» | февраль- март | Библиотека п. Большеворонежский |
| 1.4 | Выставка- информация «Выборы 2018» | февраль- март | МЦБ |
| 1.5 | Выставка- плакат «Выборы- это важно!» | февраль- март | Библиотека с. Ухтуй |
| 1.6 | Пресс-выставка «Предвыборный марафон» | февраль- март | Библиотека с. Норы |
| 1.7 | Информационный буклет «Наш голос, наш Президент!» | февраль | МЦБ, библиотеки района |
| 1.8 | Памятка «Будущему избирателю» | февраль | МЦБ, библиотеки района |
| 1.9 | Памятка «Голосую в первый раз» | февраль | Библиотека с. Норы |
| 1.10 | Буклет «Право выбора за вами» | март | Библиотека с. Глинки |
| 2 | Проведение социологических исследований |  |  |
| 2.1 | Анкетирование «Молодежь и выборы» | февраль | Библиотека, дом досуга с. Глинки |
| 2.2 | Анкетирование «Почему я иду на выборы» | март | Библиотека с. Ухтуй |
| 3 | Проведение информационно- правовых мероприятий |  |  |
| 3.1 | Викторина «По лабиринтам права» | февраль | Библиотека с. Глинки |
| 3.2 | Информационно- правовая программа «Выбираем Президента РФ» | февраль | Библиотеки: п. Большеворонежский, с. Буря, Зулумай |
| 3.3 | Правовая игра «Я- будущий избиратель!» | 9 февраля | Библиотека с. Глинки |
| 3.4 | Правовой диалог «Право выбирать. Хочу или надо?!» | 12 февраля | Библиотека с. Харайгун |
| 3.5 | Час молодого избирателя «Выборы Президента» | 14 февраля | Библиотека с. Самара, УИК |
| 3.6 | Интеллектуально- правовая викторина «Будущие избиратели, вперед!» | 14 февраля | Библиотека с. Норы |
| 3.7 | Деловая игра «Правовой калейдоскоп молодого избирателя» | 15 февраля | Библиотека с. Филипповск, УИК |
| 3.8 | Ролевая игра «Если бы я стал президентом» | 15 февраля | Библиотека с. Покровка, КДЦ Покровского МО |
| 3.9 | Викторина «Из истории выборов Президента России» | 17 февраля | Библиотека с. Мордино |
| 3.10 | Час молодого избирателя «Время выбирать» | 17 февраля | Библиотека, дом досуга с. Услон |
| 3.11 | Викторина знатоков избирательного права «Нам выбирать!» | 19 февраля | Библиотека с. Новолетники, администрация Новолетниковского МО, УИК |
| 3.12 | День молодого избирателя «Права свои знай, права не забывай» | 20 февраля | Библиотека с. Зулумай, администрация Зулумайского МО, УИК |
| 3.13 | Интеллектуально- правовая игра «Думай! Действуй! Выбирай!» | 20 февраля | Библиотека с. Мордино |
| 3.14 | Информационный час «Я – молодой избиратель!» | 21 февраля | МЦБ, Кимильтейская СОШ |
| 3.15 | Информационный час «Главные выборы страны» | 2 марта | Библиотека с. Баргадай |
| 3.16 | День молодого избирателя «Выборы. Молодежь. Будущее!» | 3 марта | МЦБ, администрация Кимильтейского МО, УИК |
| 3.17 | Правовой час «Мы выбираем, мы отвечаем» | 11 марта | Библиотека с. Харайгун |
| 3.18 | Деловая игра «Мы учимся выбирать» | 13 марта | Библиотека с. Самара, КДЦ |
| 4 | Реклама проекта в СМИ, на сайте МКУК «МЦБ Зиминского района», на страницах соцсетей. | февраль- март | МЦБ |
| 5 | Обобщение опыта работы библиотек Зиминского района в рамках реализации проекта | март | МЦБ |

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта

-  повышение правовой культуры и избирательной активности молодежи;

-  развитие интереса участников проекта к теме выборов, повышение электоральной активности;

- выявление наиболее активных представителей молодого поколения для последующего привлечения их в качестве организаторов мероприятий гражданско- патриотической направленности.

Система организации контроля исполнения проекта

1. Контроль исполнения проекта осуществляет в установленном порядке Комитет по культуре администрации Зиминского района.