# Муниципальное казенное учреждение культуры

# «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района»

# ПРОЕКТ

# «Знай наших, читай наших!»

# Кимильтей, 2018г.

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор МКУК «МЦБ Зиминского района» |
|  |  | _____________ Горбачева Т.М. |

ПРОЕКТ

«Знай наших, читай наших!»

Заказчик проекта:

Комитет по культуре администрации Зиминского района

Организатор проекта

МКУК «МЦБ Зиминского района»

Директор Т.М. Горбачева

Руководитель проекта:

Методист Сибагатулина О.Н.

Участники проекта:

Пользователи библиотек Зиминского района

Партнёры проекта:

- МКУК «Районный историко- краеведческий музей»

- Библиотеки МКУК «КДЦ» МО Зиминского района

- Муниципальные образовательные учреждения Зиминского района

- МКУК «КДЦ муниципальных образований Зиминского района»

Информационная справка проекта

Проект «Знай наших, читай наших» реализуется с целью популяризация жизни людей, внесших значительный вклад в становление и развитие Иркутской области, прославивших её своим героизмом, трудом, мастерством, талантом.    Проект предусматривает организацию книжных выставок, выпуск библиографических пособий, сборников краеведческой тематики, проведение краеведческих вечеров, встреч, интеллектуально- познавательных часов, конкурсов, викторин и т.д.

Проект будет реализован библиотеками Зиминского района в течение 2018г.

Методическое сопровождение проекта осуществляет МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района».

Цель проекта:

Популяризация жизни людей, внесших значительный вклад в становление и развитие Иркутской области, прославивших её своим героизмом, трудом, мастерством, талантом.

Задачи проекта:

Формирование чувства патриотизма у населения Зиминского района через приобщение к чтению краеведческих документов о выдающихся жителях Иркутской области, участие в информационно- просветительных и культурно- массовых мероприятиях, рассказывающих о их жизни и деятельности.

Внедрение современных, актуальных форм и методов библиотечной работы, направленных на популяризацию жизнедеятельности известных и выдающихся жителей Иркутской области.

Укрепление сотрудничества библиотек Зиминского района с учреждениями образования и общественными объединениями Зиминского района.

Целевая аудитория: пользователи библиотек Зиминского района

Период реализации проекта: 2018г.

План реализации проекта «Знай наших, читай наших!»

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издательская деятельность |
| 1.1 | Серии книжных закладок: - «Они прославили Иркутскую область» - «Писатели-наши земляки» - | в т. г. | МКУК «МЦБ Зиминского района» |
| 1.2 | Сборник стихов самобытных поэтов Зиминского района «Поэзия родного края в душе зазвучала вновь» | апрель | МКУК «МЦБ Зиминского района» |
| 2 | Организация книжных выставок |
| 2.1 | «Иркутские писатели- юбиляры года» | в т. г. | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 2.2 | «Писатели Приангарья в журнале «Сибирь» | в т. г. | Б-ка с. Масляногорск |
| 2.3 | «Писатели родного края» | в т. г. | Б-ка с. Норы |
| 2.4 | «Самые известные люди Приангарья» | в т. г. | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 2.5 | «Гордимся именем твоим», посв. В.Г. Распутину | март | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 2.6 | «Писатели Приангарья в журнале «Сибирь» | в т. г. | Б-ка с. Масляногорск |
| 2.7 | «Знай наших, читай наших!» | апрель | МЦБ |
| 3 | Проведение массовых мероприятий |
| 3.1 | Литературно- краеведческий вечер «По страницам книг иркутских писателей и поэтов» | в т. г. | Б-ки с. Мордино, Новолетники, Норы, Батама, Покровка, Баргадай, Услон, Перевоз, Зулумай |
| 3.2 | Поэтическая тетрадь «О малой Родине стихами» | февраль | Библиотека с. Самара |
| 3.3 | Конкурс чтецов «О родной земле живое слово» | февраль | Б-ка с. Зулумай |
| 3.4 | Вечер краеведческой поэзии «Поэзия края родного в душе зазвучала вновь…» | февраль, июль | МЦБ и б-ки с. Большеворонеж, Перевоз, Норы, Баргадай, Самара, Перевоз |
| 3.5 | Литературно- краеведческий вечер о В.Г. Распутине «Рожденный Сибирью для России» | март | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 3.5 | Информационный слайд- час «Наш земляк- Анатолий Байбородин, первый лауреат Национальной литературной премии им. В. Г. Распутина» | март | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 3.5 | Литературно- музыкальный вечер «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край родной!» | апрель | Б-ка с. Покровка |
| 3.7 | Познавательный час «Иркутская область - Родина космонавтов» | апрель | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 3.8 | Библиотечный кинозал о 46-й стрелковой дивизии «Вернуть из небытия» | май | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 3.9 | Историко- краеведческий вечер «Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны» | май | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 3.10 | Вечер военной краеведческой поэзии «Пороховая память» | май | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 3.11 | Музыкальный вечер «Денис Мацуев - пианист с мировым именем» | июнь | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 3.12 | «Евгений Евтушенко, человек | июль | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 3.13 | «Александр Вампилов | август | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 3.14 | «Валерий Хайрюзов: летчик и писатель» | сентябрь | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 3.15 | Час электронных ресурсов «Писатели Приангарья- детям» | октябрь | ЦДБ и б-ки с. Ухтуй, Покровка, Филипповск |
| 3.16 | Литературная игра «Путешествие в леса и лесные чудеса» по творчеству иркутского поэта-сказочника Михаила Ефимовича Трофимов» | октябрь | ЦДБ и б-ки КДЦ |
| 3.17 | Вечер памяти «Судьба и творчество Леонида Гайдая» | ноябрь | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 3.18 | Слайд- экскурс «Земли иркутской гордость и слава» | декабрь | МЦБ и б-ки КДЦ |
| 4 | Реклама проекта в СМИ, на сайте МКУК «МЦБ Зиминского района», на страницах соцсетей. | в т. г. | МЦБ |
| 5 | Обобщение опыта работы библиотек Зиминского района в рамках реализации проекта | декабрь | МЦБ |

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта

- расширение круга пользователей библиотек;

-  повышение читательской активности населения:

- повышение спроса на краеведческую литературу, приобщение населения Зиминского района к литературному наследию Иркутской области

- содействие образованию и воспитанию населения, повышению его культурного уровня;

Система организации контроля исполнения проекта

1. Контроль исполнения проекта осуществляет в установленном порядке Комитет по культуре администрации Зиминского района.